## PLAN
KẾ HOẠCH CÔNG CỤ TRÍCH XUẤT COST CENTER
Phòng CNTT
Thời gian: Từ ngày 01~31/03/2015
STT | Nội dung công việc | Phụ trách | Tháng 03/2015 | [22 empty] | Ghi chú
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Xây dựng tài liêu SRS | IT, ACC, BOD | bar: Tháng 03/2015 9 to Tháng 03/2015 13
2 | Thống nhất lưu trình | IT, ACC, BOD | [23 empty] | Họp thống nhất lưu trình | bar: Tháng 03/2015 16
3 | Cung cấp form, format… | BOD | bar: Tháng 03/2015 17 to Tháng 03/2015 20
4 | Thiết kế xây dựng chương trình | IT | bar: Tháng 03/2015 17 to Tháng 03/2015 20; Tháng 03/2015 23 to Tháng 03/2015 27
5 | User Acceptance Test, Fix bugs | IT, ACC, BOD | bar: Tháng 03/2015 25 to Tháng 03/2015 27
6 | Go-Live | ALL | [23 empty] | Từ 01/04/2015